АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕТЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2023г.  № 39

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы ««Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области» за 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Веретенинского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 09.01.2014г. № 1, Администрация Веретенинского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области» за 2023 год

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Веретенинский вестник».

Глава Веретенинского сельсовет

Железногорского района                                              В.В.Нефедова

Утвержден

постановлением Администрации

Веретенинского сельсовета

Железногорского района

от «22» марта 2023 г. №39

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области»

за 2023 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, км | штука | 0 | 0 | Ввод планируется в 2025 году |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области»

за 2023 год

| Наименование программы, подпрограммы и основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01.01.2023г | бюджетные ассигнования на 31.12.2023г | кассовое исполнение |
| «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Всего | 127984461 | 97139792 | 97139792 |
|  | федеральный бюджет | 23385300 | 83585300 | 83585300 |
|  | областной бюджет | 481333 | 1705823 | 1705823 |
|  | местные бюджеты | 1279845 | 1119400 | 1119400 |
|  | внебюджетные источники | 102637983 | 10654669 | 10654669 |
| «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего | 127984461 | 97139792 | 97139792 |
|  | федеральный бюджет | 23385300 | 83585300 | 83585300 |
|  | областной бюджет | 481333 | 1705823 | 1705823 |
|  | местные бюджеты | 1279845 | 1119400 | 1119400 |
|  | внебюджетные источники | 102637983 | 10654669 | 10654669 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2023 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 09.03.2023г.№ 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета от 09.12.2022г. № 68 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области» | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 22.05.2023г.№ 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета от 09.12.2022г. № 68 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.11.2023г.№ 72 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета от 09.12.2022г. № 68 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области | Уточнение финансирования программы |
| Постановление Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района от 01.11.2023г.№ 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Веретенинского сельсовета от 09.12.2022г. № 68 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области | Уточнение финансирования программы и сроков реализации программы |

Оценка эффективности реализации программы

1 Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (0/0) : 1 х 100% = (0):1 х100% = 0%,

2.Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 97139792 / 97139792 х 100% = 100%

Вывод:уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий